## Project Planner
Timeline
[5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Dec |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Pembuatan Aplikasi | 1 | 24 | 1 | 24 | 0%
Fact Finding & Analisis | 1 | 3 | 1 | 3 | 20%
Wawancara BPS | 1 | 3 | 1 | 3 | 50%
Analisis Permasalahan | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Analisis Kebutuhan | 3 | 2 | 3 | 2 | 10%
Perancangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
Breakdown Komponen | 4 | 2 | 4 | 2 | 0%
Desain Konseptual | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Desain Logikal | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
Prototyping | 7 | 5 | 7 | 5 | 0%
Pembuatan Engine Sampling | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%
Pembuatan Template Metode Sampel | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
Integrasi dengan BriefCase dan Database | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Pembuatan Input Dataframe | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Finishing GUI | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Testing dan Integrasi dengan Modul Lain | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Penggabungan Session | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Koordinasi dengan Listing dan Pencacahan | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Testing | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Uji Coba Susenas | 12 | 5 | 12 | 5 | 0%
Pelaksanaan Uji Coba | 12 | 4 | 12 | 4 | 0%
Usability Testing | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
Finishing Aplikasi | 17 | 8 | 17 | 8 | 0%
Penulisan Skripsi | 12 | 22 | 12 | 22 | 0%
Bab I | 12 | 4 | 12 | 4 | 0%
Bab II | 16 | 4 | 16 | 4 | 0%
Bab III | 20 | 4 | 20 | 4 | 0%
Bab IV | 24 | 6 | 24 | 6 | 0%
Bab V | 30 | 4 | 30 | 4 | 0%